PŘEDPIS

rady kraje

č. Pr 01/2018

PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A z jiných EVROPSKÝCH finančních zdrojů

| Zpracovatel: | Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje |
| --- | --- |
| Rozsah působnosti: | krajský úřad, příspěvkové organizace Karlovarského kraje |
| Nabývá účinnosti: | Počet stran: | Počet příloh: |
| 1. 1. 2018 | 20 | 7 |

| Tímto předpisem se ruší: | PR 02/2016 |
| --- | --- |

| Originál předpisu je uložen: | Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad |
| --- | --- |
| Elektronická podoba předpisu je uložena: | portál úředníka krajského úřadu |
| Předpis je zveřejněn na internetových stránkách Karlovarského kraje |  |

| Za odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad schválil: | PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu |
| --- | --- |
| Rada kraje schválila usnesením č. RK 1581/12/17 ze dne: 18. 12. 2017 |  |
|  | Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje |

| Obdrží: | všichni vedoucí odborů krajského úřadu a ředitelé PO Karlovarského kraje |
| --- | --- |

OBSAH

Část první	4

Čl. I.	4

Cíl a účel	4

Čl. II.	4

Část druhá	6

PROJEKTY KRAJE	6

Hlava první	6

Projekty řízené krajským úřadem	6

Čl. III.	6

Přípravná fáze projektu	6

Čl. IV.	7

Žádost o finanční podporu	7

Čl. V.	8

Realizace projektu Karlovarského kraje	8

Čl. VI.	8

Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu krajského úřadu	8

Čl. VII.	9

Změny v projektu	9

Čl. VIII.	9

Spolupráce odborů krajského úřadu v projektu	9

Čl. IX.	9

Ukončení projektu krajského úřadu	9

Čl. X.	9

Archivace projektů krajského úřadu	9

Hlava druhá	9

Projekty kraje  a příspěvkových organizací řízené nebo administrované prostřednictvím odboru řízení projektů	10

Čl. XI.	10

Přípravná fáze projektu	10

Čl. XII.	11

Žádost o finanční podporu	11

Čl. XIII.	11

Realizace projektu odborem řízení projektů	11

Čl. XIV.	12

Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu odboru řízení projektů	12

Čl. XV.	12

Změny v projektu odboru řízení projektů	12

Čl. XVI.	12

Spolupráce odborů krajského úřadu v projektu odboru řízení projektů	12

Čl. XVII.	12

Ukončení projektu odboru řízení projektů	12

Čl. XVIII.	13

Archivace projektů odboru řízení projektů	13

Hlava třetí	13

Individuální a zjednodušené projekty příspěvkových organizací	13

Čl. XIX.	13

Přípravná fáze individuálního projektu příspěvkové organizace	13

Čl. XX.	14

Přípravná fáze zjednodušeného projektu příspěvkové organizace	14

Čl. XXI.	15

Žádost o finanční podporu	15

Čl. XXII.	15

Realizace individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace	15

Čl. XXIII.	16

Provoz (udržitelnost) a hodnocení individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace	16

Čl. XXIV.	16

Změny v individuálním nebo zjednodušeném projektu příspěvkové organizace	16

Čl. XXV.	16

Ukončení individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace	16

Čl. XXVI.	16

Archivace individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace	16

Hlava čtvrtá	17

Čl. XXVII.	17

Obecný postup	17

Čl. XXVIII.	18

Postup řešení při kontrole nebo auditu	18

Čl. XXIX.	18

Postup řešení při daňovém řízení	18

Čl. XXX.	18

Postup řešení při krácení dotace	18

Čl. XXXI.	19

Postup řešení při správním řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	19

Čl. XXXII.	19

Postup řešení při soudních sporech	19

Čl. XXXIII.	19

Postup řešení při doručení výzvy k vrácení dotace	19

Čl. XXXIV.	19

Centrální evidence	19

Část třetí	20

Závěrečná ustanovení	20

Čl. XXXV.	20

Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“ a „kraj“) se usnesla na těchto pravidlech pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných evropských finančních zdrojů:

# Část první

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### Čl. I.

### Cíl a účel

- Tato pravidla stanoví povinnosti zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „krajský úřad“) a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále jen „příspěvková organizace“) a stanoví závazný postup při schvalování nových projektů kraje a příspěvkových organizací, předložených v souladu se záměry a cíli kraje a závazný postup pro projektové řízení těchto projektů.

- Pravidla upravují řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných evropských finančních zdrojů, připravovaných a realizovaných krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi v případech, kdy je žadatelem a konečným příjemcem kraj nebo příspěvková organizace.

- Pravidla upravují též řízení projektů kraje prostřednictvím odboru řízení projektů krajského úřadu vydefinovaných v Čl. II. odst. 22.

### Čl. II.

Výklad některých pojmů

- Projektem je pro účely tohoto předpisu myšlena příprava a realizace činností sloužících k uspokojení veřejně prospěšného zájmu kraje financovaného ze strukturálních fondů EU nebo jiných evropských zdrojů.

- Individuálním projektem je projekt příspěvkové organizace, jehož realizátor obdrží podporu přímo.

- Projektové řízení je pro účely tohoto předpisu řízení projektu od jeho počátku do jeho konce včetně doby udržitelnosti projektu.

- Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě/rozhodnutí o financování, kde je blíže specifikována doba a podmínky udržitelnosti.

- Vedoucí projektu je vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu, vedoucí odboru řízení projektů (v případě projektů dle Hlavy druhé), ředitel příspěvkové organizace. Je odpovědný za řízení projektu. V případě, že je vedoucím projektu jiná osoba, musí být jako vedoucí projektu jmenována radou. Vedoucí projektu jmenuje vedoucího projektového týmu a projektový tým, zodpovídá za předávání informací o plnění projektu orgánu s rozhodovací pravomocí, koordinuje spolupráci s odbory krajského úřadu.

- Vedoucí projektového týmu je osoba písemně jmenovaná vedoucím projektu, která řídí projektový tým.

- Projektový tým je skupina osob spolupracující s vedoucím projektu na realizaci projektu.

- Předprojektový záměr je obecný návrh náplně projektu.

- Projektový záměr je rozpracování předprojektového záměru do etapy rozhodnutí o jeho realizaci.

- Předkladatelem projektu je věcně příslušný odbor krajského úřadu (vč. odboru řízení projektů), samostatné oddělení krajského úřadu (které je, pro potřeby tohoto předpisu postaveno na úroveň jako odbor krajského úřadu a vztahují se na něj tedy všechna ustanovení jako na odbor krajského úřadu) nebo příspěvková organizace.

- Orgán s rozhodovací pravomocí (rozhodující orgán) je rada nebo zastupitelstvo kraje (dále jen „zastupitelstvo“).

- Vyžádaný zaměstnanec je zaměstnanec kraje, který je v případě přípravy a realizace projektu kraje odborem řízení projektů krajského úřadu jmenován za člena projektového týmu vedoucím věcně příslušného odboru krajského úřadu, případně jmenovaný dle čl. XIX., odst. 9 na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace. Jedná se o zaměstnance věcně příslušného odboru krajského úřadu (garanta projektu), který je prostředníkem mezi odborem řízení projektů krajského úřadu a věcně příslušným odborem krajského úřadu. Jde tedy o osobu, která má být odborným garantem projektu pro danou specifickou oblast (tzn. nikoli finanční manažer nebo asistent).

- Žadatel je pro účely tohoto předpisu Karlovarský kraj nebo jeho příspěvková organizace, které žádají o příspěvek/podporu ze strukturálních fondů EU nebo jiných evropských zdrojů a jsou odpovědné za realizaci projektu.

- Konečný příjemce je subjekt realizující projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU a jiných evropských zdrojů, který na základě smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace žádá řídící orgán o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu řídícího orgánu.

- Provozovatel je subjekt, který má výstup projektu ve správě nebo v užívání.

- Řídící orgán je subjekt, který je v souladu s legislativou EU a ČR oprávněn stanovit podmínky a pravidla pro poskytování finančních podpor ze strukturálních fondů EU a jiných finančních zdrojů, přijímá žádosti o dotace, uzavírá se žadateli smlouvy/rozhodnutí o poskytování finanční podpory a kontroluje jejich dodržování.

- Zprostředkující subjekt je subjekt, na který je v souladu s příslušným programem podpory delegován výkon některých činností v rámci implementace tohoto programu. Z pověření řídícího orgánu plní příslušné povinnosti vůči žadatelům a konečným příjemcům.

- Poskytovatel finanční podpory je subjekt, který v souladu s legislativou EU a ČR poskytuje finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných finančních zdrojů. Poskytovatel finanční podpory nemusí být vždy shodný s řídícím orgánem.

- Podstatná změna projektu je změna v realizaci projektu, která zásadním způsobem mění parametry a obsah projektu a která má, nebo může v budoucnosti mít významný vliv na uznatelnost/neuznatelnost výdajů a může ohrozit realizaci projektu. Zejména se jedná o:

  - změnu data ukončení projektu,

  - změnu (zejména snížení) monitorovacích indikátorů a další podstatné změny definované konkrétním dotačním programem.

- RAP (Regionální akční plán 2014-2020), dále také jako „zásobník projektů“, je souhrn projektů realizovaných na území kraje (všemi subjekty kraje). Jeho základní cíl je definovat společnou představu o potřebách kraje a směřování finanční podpory pro kraj. Zároveň slouží i jako podpůrný seznam při vyhodnocování žádostí o dotace z EU řídícími a jinými orgány. Databázový systém RAP je pro registrované uživatele k dispozici na http://p3o/sites/AkcniPlanPRKK/default.aspx. Jeho administrátorem, který  zároveň i registruje uživatele databáze, je odbor regionálního rozvoje krajského úřadu (s technickou podporou odboru informatiky krajského úřadu).

- Nesrovnalost je porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtů EU, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. V případě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech a dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zásadně platí, že v důsledku porušení rozpočtové kázně došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje.

- Odborem řízení projektů je míněn odbor krajského úřadu, jehož předmětem činnosti je příprava, zpracování a řízení vybraných projektů kraje. V případě, že tento odbor řídí projekt jiného odboru krajského úřadu nebo příspěvkové organizace, postupuje v souladu s Hlavou druhou. V případě, že by odbor řízení projektů realizoval svůj vlastní projekt, řídí se Hlavou první - tedy standardně, jako u ostatních odborů krajského úřadu, které si určité projekty řídí sami.

- Stručné schéma je obsahem přílohy č. 6, která stručně specifikuje procesy schvalování jednotlivých kroků dle předpisu

- Akční plán EU je souhrn projektů kofinancovaných z EU, připravovaných/realizovaných krajem a jím zřízenými/založenými organizacemi, který je již navázán na rozpočet kraje. Obsahuje projekty, které již byly projednány v radě (minimálně v souladu s Čl. III., odst. 2, respektive Čl. XI. odst. 2, respektive Čl. XIX. odst. 2). Jedná se o podmnožinu projektů RAP (viz odst. 20 tohoto  článku). Jeho administrátorem je odbor regionálního rozvoje krajského úřadu.

- Zjednodušený projekt je projekt, který se skládá výhradně ze standardizovaných aktivit s definovanými výstupy či výsledky, které jsou stanoveny řídicím orgánem a pro které řídicí orgán nastavil v souladu s pravidly pro zjednodušené vykazování přesnou výši podpory připadající na jednotlivé aktivity (resp. výstupy či výsledky).

- Finanční postih je korekce dotace, tedy přesun způsobilých výdajů projektu do nezpůsobilých výdajů projektu, uhrazená výzva k vrácení dotace, platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci, penále po nabytí právní moci, pokuta stanovená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

- Garant projektu je věcně příslušný odbor krajského úřadu (případně Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.), který je odvětvově svázán s opatřením Programu rozvoje Karlovarského kraje, na základě své odvětvové náplně. Garant projektu ale nemusí být zároveň realizátorem projektu.

# Část druhá

# PROJEKTY KRAJE

## Hlava první

## Projekty řízené krajským úřadem

### Čl. III.

### Přípravná fáze projektu

- Zařazení projektu řízeného krajským úřadem (dále jen „projekt krajského úřadu“) do Akčního plánu EU provádí průběžně vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), a to přímo v databázovém systému RAP (viz Čl. II, odst. 20). Vedoucí projektu, je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost/aktuálnost informací v systému RAP. Jako pomůcku při vyplňování projektů v databázi, lze využít vzorový formulář (viz příloha č. 1). Projekt (záměr) lze do RAP zařadit kdykoli v průběhu kalendářního roku; zároveň se může jednat i o záměr, kde se aktuálně neočekává krok dle odstavce 3 tohoto článku.

- V případě, že je vedoucím projektu jiná osoba jmenována radou dle čl. II, odst. 5, zařazení individuálního projektu do Akčního plánu EU se provádí  prostřednictvím vyplněného formuláře individuálního projektu (viz příloha č. 1). Předkladatel předkládá tento formulář věcně příslušnému odboru krajského úřadu. Vedoucí odboru (nebo jím zmocněná osoba) zaeviduje projekt přímo v elektronické databázi projektů RAP (viz. Čl. II, odst. 20).

- Předprojektový záměr projektu krajského úřadu předkládá zpracovatel (věcně příslušný odbor krajského úřadu) radě k posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje. Před projednáním materiálu závazného příslibu financování v radě a v zastupitelstvu je vedoucí projektu povinen aktualizovat kartu projektu v RAP. Rada rozhodne o předběžné přípravě a realizaci projektu. V době projednávání tohoto materiálu v radě musí už projekt být zařazen v zásobníku projektů RAP (viz odst. č. 1 tohoto článku). Schválení materiálu v radě již znamená, že je možné na projektu zahájit přípravné práce. Vzor materiálu je v příloze č. 2. Předkladatel projektu zašle elektronickou poštou odboru finančnímu krajského úřadu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektovému záměru minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu.

- V případě, že se jedná o projekt, který nevyžaduje finanční plnění (např. nefinanční partnerství),  záměr projektu krajského úřadu předkládá zpracovatel (věcně příslušný odbor krajského úřadu) pouze radě. Jedná se o posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje. Rada rozhodne o přípravě a realizaci projektu s nefinančním plněním. V době projednávání tohoto materiálu v radě musí už projekt být zařazen v zásobníku projektů RAP (viz odst. 1 tohoto článku).

- Závazný příslib financování je materiál, kterým je finálně odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu EU, ale zároveň i do střednědobého výhledu rozpočtu. Předkládá se k projednání nejprve radě a následně ke schválení zastupitelstvu. Předkladatel projektu zašle elektronickou poštou odboru finančnímu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektovému záměru minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu. Vzor materiálu je obsahem přílohy č. 3. Součástí materiálu musí být minimálně informace o:

  - žadateli o finanční podporu,

  - finančním krytí projektu,

  - předběžném harmonogramu realizace projektu

  - aktivitách, příp. indikátorech, které budou plněny v rámci udržitelnosti projektu.

- Vedoucí projektu odpovídá za přípravu podkladů/materiálů pro orgány s rozhodovací pravomocí

- Po projednání materiálu závazného příslibu financování v zastupitelstvu informuje vedoucí projektu e-mailem vedoucího oddělení financování projektů o výsledku projednání (např. o schválení, neschválení).

### Čl. IV.

### Žádost o finanční podporu

Na základě rozhodnutí o realizaci projektu (dle Čl. III, odst. 3) zajistí vedoucí projektu zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory a zároveň/následně na základě schváleného příslibu financování (dle Čl. III, odst. 4) podání žádosti poskytovateli finanční podpory. Vedoucí projektu informuje o výsledku žádosti a o podmínkách poskytnutí finanční dotace standardním materiálem pro jednání rady a zastupitelstva; v případě, že projekt neuspěje (nebude financován z dotačního programu), součástí předkládaných materiálů musí být i informace o výši nákladů na přípravu projektu (analogicky lze použít vzorovou přílohu č. 4). O výsledku žádosti o finanční podporu, a to i v případě, že projekt neuspěje, informuje vedoucí projektu e-mailem vedoucího oddělení financování projektů. Vedoucí projektu rovněž e-mailem informuje vedoucího oddělení financování projektů v případě odstoupení od projektu nebo při jiných důvodech vedoucích k záměru nerealizovat daný projekt. Zároveň bude vedoucím projektu aktualizována karta projektu RAP, dle skutečné výše poskytnuté dotace. V kartě projektu RAP budou vyplněny i předpokládané náklady na udržitelnost projektu, příp. jeho provozní náklady.

### Čl. V.

### Realizace projektu Karlovarského kraje

- Realizační fáze projektu Karlovarského kraje probíhá v souladu s vnitřními předpisy kraje a podmínkami konkrétního programu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Veškerá komunikace s řídícím orgánem, poskytovatelem finanční podpory nebo zprostředkujícím subjektem je vedena písemnou formou, případně elektronicky (v zásadních případech i s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky. Faxové zprávy a důležitá e-mailová korespondence mohou zaevidovány v systému spisové služby jako došlá nebo odeslaná pošta.

- Na základě žádosti vedoucího projektu zřídí odbor finanční krajského úřadu zvláštní bankovní účet projektu. Veškeré výdaje vztahující se k projektu krajského úřadu musí být hrazeny z tohoto zvláštního účtu, bude-li to technicky možné. Ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace je tento účet uveden jako zvláštní účet projektu.

- Po ukončení realizace projektu krajského úřadu předá výstup projektu vedoucí projektu provozovateli ke správě a k užívání v případech, kdy provozovatel není shodný s konečným příjemcem.

- Po ukončení finanční a věcné realizace vedoucí projektu předloží radě a zastupitelstvu informaci o výsledku realizace projektu vč. informace o finančních tocích v rámci projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 4. Po projednání materiálu v zastupitelstvu vedoucí projektu informuje e-mailem odbor finanční krajského úřadu o výsledku projednání (např. o schválení, neschválení) do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

- Po ukončení finanční a věcné realizace projektu krajského úřadu zajistí vedoucí projektu uložení veškeré dokumentace k projektu na jednom místě včetně její evidence, a to nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od data ukončení finanční a věcné realizace projektu. Výjimku tvoří dokumentace k projektu evidovaná finanční odborem, příp. odborem kanceláře ředitelky úřadu (oddělením personálních věcí a vzdělávání), příp. odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem, za jejíž evidenci a uložení zodpovídá vedoucí příslušného odboru.“

### Čl. VI.

### Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu krajského úřadu

Vedoucí projektu a vedoucí projektového týmu hodnotí projekt krajského úřadu po dobu udržitelnosti, zpracovávají monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, návrhy opatření k zajištění udržitelnosti projektu a kontrolují jejich plnění (vše v souladu s konkrétními podmínkami daného dotačního programu). Za evidenci a uložení veškeré dokumentace k projektu krajského úřadu na jednom místě v průběhu doby udržitelnosti projektu až do doby archivace zodpovídá vedoucí projektu. Výjimku tvoří dokumentace k projektu evidovaná finančním odborem krajského úřadu, za jejíž evidenci a uložení zodpovídá vedoucí odboru finančního.

### Čl. VII.

### Změny v projektu

- Podstatné změny v projektu krajského úřadu podléhají schválení v orgánu s rozhodovací pravomocí v souladu s vnitřními předpisy kraje a podmínkami konkrétního programu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Podstatná změna projektu je definována příslušným dotačním programem. Všeobecně je definována v Čl. II, odst. 19 tohoto předpisu.

### Čl. VIII.

### Spolupráce odborů krajského úřadu v projektu

Na projektu krajského úřadu se podílejí odbory krajského úřadu na základě žádosti o spolupráci ze strany vedoucího projektu.

### Čl. IX.

### Ukončení projektu krajského úřadu

- Po naplnění lhůt stanovených v podmínkách udržitelnosti projektu zpracuje projektový tým závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu. Vedoucí projektu předloží tuto závěrečnou zprávu radě a zastupitelstvu. Lze analogicky využít vzorový materiál v příloze č. 4.

- O předčasném ukončení projektu krajského úřadu rozhoduje na doporučení rady zastupitelstvo. V případě, že z rozpočtu kraje byly na projekt vynaloženy kapitálové výdaje za účelem pořízení dlouhodobého majetku, který nebyl z důvodu předčasného ukončení projektu dokončen, rovněž vyčíslení celkové výše tohoto nedokončeného dlouhodobého majetku.

### Čl. X.

### Archivace projektů krajského úřadu

- Archivaci dokumentů projektu krajského úřadu zabezpečuje vedoucí projektu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy kraje. Vedoucí projektu je při archivaci dokumentů povinen spolupracovat individuálně i s odborem finančním, příp. odborem kanceláře ředitelky úřadu  (oddělením personálních věcí a vzdělávání), příp. odborem legislativním a právním krajským živnostenským úřadem, pokud jsou na těchto odborech uloženy písemnosti vážící se k danému projektu.

- Vedoucí projektu zajišťuje předání veškeré dokumentace k projektu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy kraje do centrální spisovny, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního roku:

  - po ukončení udržitelnosti projektu u projektů, které mají daným dotačním programem stanovenou udržitelnost projektu,

  - po závěrečném vyúčtování projektu u projektů, které nemají daným dotačním programem stanovenou udržitelnost projektů.

## Hlava druhá

## Projekty kraje  a příspěvkových organizací řízené nebo administrované prostřednictvím odboru řízení projektů

### Čl. XI.

### Přípravná fáze projektu

- Záměr projektu definuje věcně příslušný odbor krajského úřadu. Řízení projektu věcně příslušný odbor krajského úřadu projedná s ohledem na kapacitu odboru řízení projektů krajského úřadu s odborem řízení projektů krajského úřadu. Zařazení projektu kraje řízeného nebo administrovaného prostřednictvím odboru řízení projektů krajského úřadu (dále jen „projekt odboru řízení projektů“) do Akčního plánu EU provádí věcně příslušný odbor krajského úřadu (vyžádaný pracovník), průběžnou aktualizaci provádí odbor řízení projektů, a to přímo v elektronické databázi projektů RAP (viz. Čl. II, odst. 20). Vedoucí projektu, je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost/aktuálnost informací v systému RAP. Projekt (záměr) lze do RAP zařadit kdykoli v průběhu kalendářního roku; zároveň se může jednat i o záměr, kde se aktuálně neočekává krok dle odstavce 2 tohoto článku.

- Materiál do rady na předběžné schválení předprojektové a projektové přípravy projektu zpracovává věcně příslušný odbor krajského úřadu, případně odbor řízení projektů krajského úřadu nebo příslušná příspěvková organizace (dle smluvního nebo jiného vztahu dle odst. č. 9, resp. 10 tohoto článku) s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje. V materiálu o předběžném schválení předprojektové a projektové přípravy je nastaveno řízení projektu odborem řízení projektů. Před projednáním materiálu závazného příslibu financování v radě a v zastupitelstvu je vedoucí projektu povinen aktualizovat kartu projektu v RAP. Rada rozhodne o předběžné přípravě a realizaci projektu. V době projednávání tohoto materiálu v radě musí už projekt být zařazen v zásobníku projektů RAP. Schválení materiálu v radě již znamená, že je možné na projektu zahájit přípravné práce. Vzor materiálu ke schválení závazného příslibu je v příloze č. 2. Předkladatelem je člen rady, v jehož gesci je odbor řízení projektů. Se členem rady (příp. zastupitelem), v jehož gesci je věcně příslušný odbor krajského úřadu, tzn. garant projektu, je materiál projednán). Vedoucí projektu zašle elektronickou poštou odboru finančnímu krajského úřadu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektovému záměru minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu.

- V případě, že se jedná o projekt, který nevyžaduje finanční plnění (např. nefinanční partnerství),  záměr projektu krajského úřadu předkládá zpracovatel (odbor řízení projektů, příp. věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo příspěvková organizace dle smluvního nebo jiného vztahu, viz odst. 9, příp. 10 tohoto článku) pouze radě. Jedná se o posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje. Rada rozhodne o přípravě a realizaci projektu s nefinančním plněním. V době projednávání tohoto materiálu v radě musí už projekt být zařazen v zásobníku projektů RAP (viz odst. č. 1 tohoto článku).

- Závazný příslib financování je materiál, kterým je finálně odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu EU, ale zároveň i do střednědobého výhledu rozpočtu. Zpracovává ho odbor řízení projektů, příp. věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo příspěvková organizace (dle smluvního nebo jiného vztahu dle odst. č. 9, resp. 10 tohoto článku) k projednání nejprve radě a následně ke schválení zastupitelstvu. Předkladatel projektu zašle elektronickou poštou odboru finančnímu krajského úřadu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektovému záměru minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu. Vzor materiálu je obsahem přílohy č. 3 (upozorňujeme, že jako předkladatel musí být uveden jak člen rady (příp. zastupitel) v jehož gesci je odbor řízení projektů, tak i politik, v jehož gesci je věcně příslušný odbor krajského úřadu, tzn. garant projektu). Součástí materiálu musí být minimálně informace o:

  - žadateli o finanční podporu,

  - finančním krytí projektu,

  - předběžném harmonogramu realizace projektu

  - aktivitách, příp. indikátorech, které budou plněny v rámci udržitelnosti projektu.

- Po projednání materiálu závazného příslibu financování v zastupitelstvu informuje vedoucí projektu e-mailem vedoucího oddělení financování projektů o výsledku projednání (např. o schválení, neschválení) do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

- Vedoucím projektu administrovaného odborem řízení projektů je vedoucí odboru řízení projektů (není-li stanoveno jinak rozhodnutím rady nebo zastupitelstva).

- Vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu na žádost vedoucího projektu určí vyžádaného zaměstnance krajského úřadu a jmenuje jej členem projektového týmu. Vyžádaný zaměstnanec spolupracuje po dobu přípravy a realizace projektu s příslušným vedoucím projektu a vedoucím projektového týmu.

- Vedoucí projektu odpovídá za přípravu podkladů/materiálů pro orgány s rozhodovací pravomocí.

- V případě, že se jedná o projekt příspěvkové organizace, spolupráce kraje s příspěvkovou organizací kraje na realizaci projektu je upravena smlouvou.

- V případě, že se jedná o projekt odvětvového odboru krajského úřadu, spolupráce a konkrétní činnosti v rámci projektu mezi odborem řízení projektů a věcně příslušným odborem krajského úřadu je upraveno písemnou formou vnitřního sdělení a odsouhlaseno vedoucím projektu.

### Čl. XII.

### Žádost o finanční podporu

Na základě rozhodnutí o realizaci projektu prostřednictvím odboru řízení projektů  zajistí vedoucí projektu zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory a podání žádosti poskytovateli finanční podpory. Vedoucí projektu informuje o výsledku žádosti a o podmínkách poskytnutí finanční dotace standardním materiálem pro jednání rady a následně i standardním materiálem pro jednání zastupitelstva prostřednictvím věcně příslušného odboru krajského úřadu; v případě, že projekt neuspěje (nebude financován z dotačního programu), součástí předkládaných materiálů musí být i informace o výši nákladů na přípravu projektu (analogicky lze použít vzorovou přílohu č. 4). O výsledku žádosti o finanční podporu, a to i v případě, že projekt neuspěje, informuje vedoucí projektu e-mailem vedoucího oddělení financování projektů. Vedoucí projektu rovněž e-mailem informuje vedoucího oddělení financování projektů v případě odstoupení od projektu nebo při jiných důvodech vedoucích k záměru nerealizovat daný projekt. Zároveň bude vedoucím projektu aktualizována karta projektu RAP, dle skutečné výše poskytnuté dotace. V kartě projektu RAP budou vyplněny i předpokládané náklady na udržitelnost projektu, příp. jeho provozní náklady.

### Čl. XIII.

### Realizace projektu odborem řízení projektů

- Realizační fáze projektu probíhá v souladu s vnitřními předpisy kraje a podmínkami konkrétního programu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Veškerá komunikace s řídícím orgánem, poskytovatelem finanční podpory nebo zprostředkujícím subjektem se vede písemnou formou, případně elektronicky (v zásadních případech i s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky. Faxové zprávy a důležitá e-mailová korespondence mohou být zaevidovány v systému spisové služby jako došlá nebo odeslaná pošta.

- Za evidenci a uložení veškeré dokumentace k projektu odboru řízení projektů po dobu realizace a udržitelnosti projektu zodpovídá vedoucí projektu.

- Na základě žádosti odboru řízení projektů zřídí odbor finanční krajského úřadu zvláštní bankovní účet projektu. Veškeré výdaje vztahující se k projektu musí být hrazeny z tohoto zvláštního účtu, bude-li to technicky možné. Ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace je tento účet uveden jako zvláštní účet projektu.

- Po ukončení realizace projektu odboru řízení projektů předá odbor řízení projektů věcně příslušenému odboru krajského úřadu výstup projektu. Věcně příslušný odbor krajského úřadu předá výstup projektu provozovateli ke správě a k užívání v případech, kdy provozovatel není shodný s konečným příjemcem.

- Po ukončení finanční a věcné realizace vedoucí projektu předloží radě a zastupitelstvu informaci o výsledku realizace projektu odborem řízení projektů vč. informace o finančních tocích v rámci projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 4. Po projednání materiálu v zastupitelstvu vedoucí projektu informuje e-mailem odbor finanční krajského úřadu o výsledku projednání (např. o schválení, neschválení) do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

### Čl. XIV.

### Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu odboru řízení projektů

Vedoucí projektu a vedoucí projektového týmu hodnotí projekt odboru řízení projektů po dobu udržitelnosti, zpracovávají monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, návrhy opatření k zajištění udržitelnosti projektu a kontrolují jejich plnění (vše v souladu s konkrétními podmínkami daného dotačního programu).

### Čl. XV.

### Změny v projektu odboru řízení projektů

- Podstatné změny v projektu odboru řízení projektů podléhají schválení v orgánu s rozhodovací pravomocí v souladu s vnitřními předpisy kraje a podmínkami konkrétního programu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Podstatná změna projektu je definována příslušným dotačním programem. Všeobecně je definována v Čl. II, odst. 19 tohoto předpisu.

### Čl. XVI.

### Spolupráce odborů krajského úřadu v projektu odboru řízení projektů

Na projektu odboru řízení projektů se podílejí odbory krajského úřadu na základě žádosti vedoucího projektu.

### Čl. XVII.

### Ukončení projektu odboru řízení projektů

- Po naplnění lhůt stanovených v podmínkách udržitelnosti projektu zpracuje projektový tým závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu odboru řízení projektů. Vedoucí projektu předloží tuto závěrečnou zprávu radě a zastupitelstvu. Vzor materiálu je v příloze č. 4.

- O předčasném ukončení projektu odboru řízení projektů rozhoduje na doporučení rady zastupitelstvo. V případě, že z rozpočtu kraje byly na projekt vynaloženy kapitálové výdaje za účelem pořízení dlouhodobého majetku, který nebyl z důvodu předčasného ukončení projektu dokončen, rovněž vyčíslení celkové výše tohoto nedokončeného dlouhodobého majetku.

# Čl. XVIII.

# Archivace projektů odboru řízení projektů

- Archivaci dokumentů odboru řízení projektů zabezpečuje vedoucí projektu a vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy kraje.

- Vedoucí projektu předá veškerou dokumentaci k projektu vedoucímu věcně příslušného odboru krajského úřadu. Vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu zajišťuje předání veškeré dokumentace k projektu odboru řízení projektů v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy kraje do centrální spisovny, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního roku:

  - po ukončení udržitelnosti projektů odboru řízení projektů, které mají daným dotačním programem stanovenou udržitelnost projektu

  - po závěrečném vyúčtování projektu u projektů, které nemají daným dotačním programem stanovenou udržitelnost projektů

## Hlava třetí

## Individuální a zjednodušené projekty příspěvkových organizací

# Čl. XIX.

# Přípravná fáze individuálního projektu příspěvkové organizace

- Zařazení individuálního projektu příspěvkové organizace do Akčního plánu EU se provádí prostřednictvím vyplněného formuláře individuálního projektu příspěvkové organizace (viz příloha č. 1). Předkladatel předkládá tento formulář zřizovatelskému odboru krajského úřadu. Následně, na základě podkladů od příspěvkové organizace, vedoucí zřizovatelského odboru krajského úřadu (nebo jím zmocněná osoba) zaeviduje projekt přímo v elektronické databázi projektů RAP (viz. Čl. II, odst. 20). Vedoucí projektu (odst. 8 tohoto článku) je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost/aktuálnost informací v elektronické databázi projektů RAP. Projekt (záměr) lze do RAP zařadit kdykoli v průběhu kalendářního roku; zároveň se může jednat i o záměr, kde se aktuálně neočekává krok dle odstavce 3 tohoto článku.

- V případě, že je vedoucím projektu jiná osoba jmenována radou dle čl. II, odst. 5, zařazení individuálního projektu do Akčního plánu EU se provádí  prostřednictvím vyplněného formuláře individuálního projektu (viz příloha č. 1). Předkladatel předkládá tento formulář věcně příslušnému odboru krajského úřadu. Vedoucí odboru (nebo jím zmocněná osoba) zaeviduje projekt přímo v elektronické databázi projektů RAP (viz. Čl. II, odst. 20).

- V případě, že se jedná o projekt, který nevyžaduje finanční plnění (např. nefinanční partnerství),  záměr projektu příspěvkové organizace předkládá zpracovatel (např. ředitel příspěvkové organizace, vedoucí zřizovatelského odboru krajského úřadu nebo jím zmocněná osoba) pouze radě. Jedná se o posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje. Rada rozhodne o přípravě a realizaci projektu s nefinančním plněním. V době projednávání tohoto materiálu v radě musí už projekt být zařazen v zásobníku projektů RAP (viz odst. č. 1 tohoto článku).

- Předprojektový záměr individuálního projektu příspěvkové organizace předkládá příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu radě k posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje a rozvojovými dokumenty příspěvkové organizace. Před projednáním materiálu závazného příslibu financování v radě a v zastupitelstvu je vedoucí projektu povinen aktualizovat kartu projektu v RAP. Rada rozhodne o předběžné přípravě a realizaci projektu. V době projednávání tohoto materiálu v radě musí už být projekt zařazen v zásobníku projektů RAP. Schválení materiálu v radě již znamená, že je možné na projektu zahájit přípravné práce. Vzor materiálu je v příloze č. 2. Součástí materiálů u individuálního projektu tedy již může být i žádost o finanční podporu dle Čl. XXI, a to na předprojektovou přípravu (část týkající se žádosti o finanční podporu ve vzorové příloze č. 2 není obsažena - je třeba jí zapracovat individuálně). Předkladatel projektu zašle elektronickou poštou odboru finančnímu krajského úřadu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektovému záměru minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu.

- Závazný příslib financování je materiál, kterým je finálně odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu EU, ale zároveň i do střednědobého výhledu rozpočtu. Předkládá se k projednání nejprve radě a následně ke schválení zastupitelstvu. Předkladatel projektu zašle elektronickou poštou odboru finančnímu krajského úřadu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektovému záměru minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu. Vzor materiálu je obsahem přílohy č. 3. Součástí materiálu musí být minimálně informace o:

  - žadateli o finanční podporu,

  - finančním krytí projektu,

  - předběžném harmonogramu realizace projektu

  - aktivitách, příp. indikátorech, které budou plněny v rámci udržitelnosti projektu.

- Po projednání materiálu závazného příslibu financování v zastupitelstvu informuje vedoucí projektu e-mailem vedoucího oddělení financování projektů o výsledku projednání (např. o schválení, neschválení) do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

- Vedoucím individuálního projektu příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace.

- Vedoucí projektu odpovídá za přípravu podkladů pro orgány s rozhodovací pravomocí. Veškeré materiály předkládané orgánu s rozhodovací pravomocí předkládá příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu.

- Vedoucí zřizovatelského odboru krajského úřadu na žádost vedoucího projektu může určit vyžádaného zaměstnance krajského úřadu a jmenuje jej členem projektového týmu. Vyžádaný zaměstnanec spolupracuje po dobu přípravy a realizace projektu s příslušným vedoucím projektu a vedoucím projektového týmu.

## Čl. XX.

### Přípravná fáze zjednodušeného projektu příspěvkové organizace

- Zařazení zjednodušeného projektu příspěvkové organizace do Akčního plánu EU provádí zřizovatelský odbor krajského úřadu přímo v elektronické databázi projektů RAP průběžně. K tomuto může využít formuláře (viz příloha č. 1). Vyplněný formulář zjednodušeného projektu příspěvkové organizace předkládá příspěvková organizace zřizovatelskému odboru krajského úřadu.

- Předprojektový záměr zjednodušeného projektu se nepředkládá a je plně nahrazen závazným příslibem financování projednaným v radě (viz odst. 3, Čl. XX).

- Závazný příslib financování zjednodušeného projektu je materiál, kterým je finálně odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu EU, ale zároveň i do střednědobého výhledu rozpočtu. Předkládá se k projednání nejprve radě a následně ke schválení zastupitelstvu. Schválení materiálu v radě již znamená, že je možné na projektu zahájit přípravné práce a podat žádost o dotaci. Materiál k projednání zastupitelstvu se pak předkládá buď v průběhu rozhodování řídících orgánu o přiznání/nepřiznání dotace nebo po přiznání dotace. Vzor materiálu do rady je obsahem přílohy č. 3. Součástí materiálů u zjednodušeného projektu již může být i žádost o finanční podporu dle Čl. XXI, a to na realizaci projektu (část týkající se žádosti o finanční podporu ve vzorové příloze č. 2 není obsažena - je třeba jí zapracovat individuálně). Součástí rozhodnutí o realizaci přípravy a realizaci projektu musí být minimálně informace o:

  - žadateli o finanční podporu,

  - finančním krytí projektu,

  - předběžném harmonogramu realizace projektu

  - aktivitách, příp. indikátorech, které budou plněny v rámci udržitelnosti projektu.

- Vedoucí projektu odpovídá za přípravu podkladů pro orgány s rozhodovací pravomocí. Veškeré materiály předkládané orgánu s rozhodovací pravomocí předkládá příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu.

- Vedoucí zřizovatelského odboru krajského úřadu na žádost vedoucího projektu může určit vyžádaného zaměstnance krajského úřadu a jmenuje jej členem projektového týmu. Vyžádaný zaměstnanec spolupracuje po dobu přípravy a realizace projektu s příslušným vedoucím projektu a vedoucím projektového týmu.

### Čl. XXI.

### Žádost o finanční podporu

Na základě rozhodnutí o realizaci individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace zajistí vedoucí projektu zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory a podání žádosti poskytovateli finanční podpory. Vedoucí projektu informuje o výsledku žádosti a o podmínkách poskytnutí finanční dotace radu a následně zastupitelstvo prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu; v případě, že projekt neuspěje (nebude financován z dotačního programu), součástí předkládaných materiálů musí být i informace o výši nákladů na přípravu projektu (analogicky lze použít vzorovou přílohu č. 4). O výsledku žádosti o finanční podporu, a to i v případě, že projekt neuspěje, informuje vedoucí projektu e-mailem vedoucího oddělení financování projektů. Vedoucí projektu rovněž e-mailem informuje vedoucího oddělení financování projektů v případě odstoupení od projektu nebo při jiných důvodech vedoucích k záměru nerealizovat daný projekt. Zároveň bude vedoucím projektu aktualizována karta projektu RAP, dle skutečné výše poskytnuté dotace. V kartě projektu RAP budou vyplněny i předpokládané náklady na udržitelnost projektu, příp. jeho provozní náklady.

### Čl. XXII.

### Realizace individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace

- Realizační fáze projektu probíhá v souladu s vnitřními předpisy příspěvkové organizace, popř. vnitřními předpisy kraje (předpisy rady) a podmínkami konkrétního programu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Příspěvková organizace předkládá zřizovatelskému odboru krajského úřadu průběžné informace o všech monitorovacích zprávách zpracovávaných v rámci projektu (např. formou výtahu podstatných skutečností z monitorovací zprávy).

- Veškerá komunikace s řídícím orgánem, poskytovatelem finanční podpory nebo zprostředkujícím subjektem je vedena písemnou formou, případně elektronicky (v zásadních případech i s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky. Faxové zprávy a důležitá e-mailová korespondence mohou být zaevidovány v systému spisové služby jako došlá nebo odeslaná pošta.

- Příspěvková organizace zřídí zvláštní bankovní účet projektu, v případě, že to vyžaduje poskytovatel dotace. Veškeré výdaje vztahující se k projektu jsou hrazeny z tohoto zvláštního účtu. Ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace je tento účet uveden jako zvláštní účet projektu.

- Po ukončení realizace individuálního projektu příspěvkové organizace je výstup projektu předán prostřednictvím vedoucího projektu provozovateli ke správě a k užívání v případech, kdy provozovatel není shodný s konečným příjemcem.

- Po ukončení finanční a věcné realizace vedoucí projektu, prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu, předloží radě a následně zastupitelstvu informaci o výsledku realizace projektu vč. informace o finančních tocích v rámci projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 4. Po projednání materiálu v zastupitelstvu vedoucí projektu informuje odbor finanční krajského úřadu e-mailem o výsledku projednání (např. o schválení, neschválení) do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

- Za evidenci a uložení veškeré dokumentace k individuálnímu nebo zjednodušenému projektu příspěvkové organizace po dobu realizace a udržitelnosti projektu zodpovídá vedoucí projektu.

### Čl. XXIII.

### Provoz (udržitelnost) a hodnocení individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace

Vedoucí projektu a vedoucí projektového týmu hodnotí individuální nebo zjednodušený projekt příspěvkové organizace po dobu udržitelnosti, zpracovávají monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, návrhy opatření k zajištění udržitelnosti projektu a kontrolují jejich plnění (vše v souladu s konkrétními podmínkami daného dotačního programu).

### Čl. XXIV.

### Změny v individuálním nebo zjednodušeném projektu příspěvkové organizace

- Podstatné změny v individuálním nebo zjednodušeném projektu příspěvkové organizace podléhají schválení v orgánu s rozhodovací pravomocí v souladu s vnitřními předpisy kraje, s vnitřními předpisy příspěvkové organizace a podmínkami konkrétního programu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Podstatná změna projektu je definována příslušným dotačním programem. Všeobecně je definována v Čl. II, odst. 19 tohoto předpisu.

### Čl. XXV.

### Ukončení individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace

- Po naplnění lhůt stanovených v podmínkách udržitelnosti projektu zpracuje projektový tým závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu. Vedoucí projektu předloží tuto závěrečnou zprávu prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu radě a zastupitelstvu. Lze analogicky využít vzorový materiál v příloze č. 4.

- O předčasném ukončení individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace rozhoduje na doporučení rady zastupitelstvo. V případě, že z rozpočtu kraje byly na projekt vynaloženy kapitálové výdaje za účelem pořízení dlouhodobého majetku, který nebyl z důvodu předčasného ukončení projektu dokončen, rovněž vyčíslení celkové výše tohoto nedokončeného dlouhodobého majetku.

### Čl. XXVI.

### Archivace individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace

Archivaci dokumentů individuálního nebo zjednodušeného projektu příspěvkové organizace zabezpečuje vedoucí projektu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy příspěvkové organizace.

# Hlava čtvrtá

Řešení finanční postihů

## Čl. XXVII.

## Obecný postup

- Veškeré osoby zúčastněné na realizaci projektů jsou povinny předcházet riziku finančních postihů a učinit veškeré možné kroky k minimalizaci tohoto rizika.

- Pro účely řešení a řízení finančních postihů a rizikových oblastí u projektů realizovaných dle tohoto předpisu se zřizuje Pracovní skupina pro řešení finančních postihů (dále jen „Pracovní skupina“). Složení pracovní skupiny je uvedeno v příloze č. 7. Kontaktní elektronickou adresou je distribuční seznam v aplikaci Microsoft Outlook s názvem „Finanční postihy – projekty EU“.

- Vedoucí Pracovní skupiny dle konkrétních požadavků může přizvat k jednání Pracovní skupiny tyto osoby:

  - vedoucího projektu (vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu či ředitel příspěvkové organizace),

  - vedoucího projektového týmu,

  - ředitelky úřadu nebo jejího zástupce

  - další osoby vyžádané Pracovní skupinou.

- Vedoucí projektu v co nejkratší možné lhůtě po zjištění rizikové oblasti při realizaci projektu (viz příloha č. 5) informuje vedoucího Pracovní skupiny a zašle mu minimálně elektronický obraz podkladového dokumentu a sjednotí s ním následný postup včetně termínů. Obdobně je vedoucí projektu povinen postupovat, lze-li očekávat finanční postih (krácení dotace, platební výměr a jiné) přičemž je též povinen informovat, např. e- mailem, věcně příslušného člena rady. Vedoucí projektu (v případě, že se jedná o ředitele příspěvkové organizace) je povinen zároveň informovat i vedoucího zřizovatelského odboru krajského úřadu nebo vyžádaného pracovníka.

- Vedoucí projektu je povinen zajistit veškeré dostupné materiály, ze kterých vyplynul finanční postih nebo s finančním postihem souvisejících, a poskytnout je Pracovní skupině.

- Vedoucí Pracovní skupiny bez zbytečného odkladu informuje pracovní skupinu o vzniku případného finančního postihu (platební výměr, pokuta Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jiné), který bude hrazen z rozpočtu kraje včetně rozpočtu příspěvkových organizací. Dále je povinen informovat o následných změnách a událostech ve věci finančního postihu.

- Vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) má povinnost informovat orgány kraje o charakteru finančního postihu včetně návrhu postupu obrany proti stanovenému postihu. Materiály do rady a zastupitelstva spojené s řešením finančního postihu připraví vedoucí projektu a v dostatečném předstihu projedná s vedoucím Pracovní skupiny. Povinnou součástí materiálu do rady a zastupitelstva je stanovisko právníka Pracovní skupiny, ve kterém právník po zohlednění finančního dopadu a případných nákladů procesu obrany proti stanovenému postihu uvede souhlas či nesouhlas s navrženým postupem řešení finančního postihu, popř. navrhne jiný postup obrany. Kontrolu plnění usnesení provádí věcně příslušný odbor krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu. Věcně příslušný odbor krajského úřadu informuje o vyjádření plnění usnesení vedoucího Pracovní skupiny (např. e-mailem).

- Za přípravu reakce na příslušný procesní úkon ze strany poskytovatele dotace nebo správního orgánu je zodpovědný příslušný vedoucí projektu. Vedoucí projektu je vždy povinen konzultovat postup s Pracovní skupinou.

- Radě je v pravidelných měsíčních intervalech předkládán vedoucím Pracovní skupiny souhrnný přehled finančních postihů. Zastupitelstvu je předkládán vedoucím Pracovní skupiny souhrnný přehled finančních postihů 2 x ročně.

- Po ukončení projektu, u kterého byl definován finanční postih, předloží vedoucí projektu informaci radě a zastupitelstvu o finančním vyúčtování projektu (analogicky v souladu s Čl. V, odst. 5, resp. Čl. XIII., odst. 6, resp. Čl. XXII, odst. 6) včetně uvedení dosavadního postupu a postupu budoucí obrany proti stanovenému finančnímu postihu. Na vyžádání pracovní skupiny či vedoucího projektu vypracuje odbor krajského úřadu legislativní a právní a krajský živnostenský úřad stanovisko, kde po zohlednění finančního dopadu a případných nákladů procesu obrany proti stanovenému postihu uvede souhlas či nesouhlas s navrženým postupem řešení finančního postihu, popř. navrhne jiný postup obrany.

# Čl. XXVIII.

# Postup řešení při kontrole nebo auditu

Po obdržení kontrolního protokolu nebo návrhu auditní zprávy vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou zajistí zpracování a podání námitek proti zjištění v protokolu či stanoviska k návrhu auditní zprávy.

# Čl. XXIX.

# Postup řešení při daňovém řízení

- V průběhu daňového řízení (výzva, daňová kontrola) vedoucí projektu zajistí ve spolupráci s Pracovní skupinou nahlédnutí do spisu, poskytnutí součinnosti správnímu orgánu a zaujetí stanoviska k věci. Po obdržení platebních výměrů vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou zajistí zpracování a podání odvolání a následně zajistí přípravu materiálu do rady a zastupitelstva, na základě kterého bude případný odvod uhrazen. Současně zajistí vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou podání žádosti o prominutí odvodu a případného penále v zákonné lhůtě.

- V případě, že bude odvod potvrzen odvolacím orgánem, je povinen vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou připravit podklady pro soudní spor.

# Čl. XXX.

# Postup řešení při krácení dotace

Po obdržení rozhodnutí o krácení dotace, resp. oznámení o krácení dotace, u projektu, kde byla dotace poskytnuta na základě smlouvy o dotaci, vedoucí projektu zajistí ve spolupráci s Pracovní skupinou podání návrhu na zahájení sporu z veřejnoprávní smlouvy. V případě zamítnutí návrhu vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s Pracovní skupinou připraví podklady pro soudní spor. Pokud byla dotace poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze jako obranný prostředek využít spor z veřejnoprávní smlouvy. Soudnímu přezkumu v tomto případě podléhá rozhodnutí o krácení dotace, popř. rozhodnutí finančních orgánů o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně. V takovém případě zajistí vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou podání návrhu na zahájení soudního sporu v podobě správní žaloby, a to ve lhůtě stanovené platnou právní úpravou.

# Čl. XXXI.

# Postup řešení při správním řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Po zahájení správního řízení je vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou povinen zajistit veškeré vyžádané podklady ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po obdržení rozhodnutí o udělení pokuty je vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s Pracovní skupinou povinen zajistit podání rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále je povinen vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou zajistit materiál pro jednání rady a zastupitelstva, na základě kterého bude případná pokuta uhrazena. V případě zamítnutí rozkladu zajistí vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou podklady pro soudní spor.

# Čl. XXXII.

# Postup řešení při soudních sporech

- Za přípravu soudních sporů je zodpovědný vedoucí odboru krajského úřadu legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu. Činí tak za pomoci vedoucího věcně příslušného odboru krajského úřadu, vedoucího projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupiny.

- Vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou připraví materiál do rady s návrhem zahájit soudní spor. Vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu krajského úřadu zajistí stanovisko s právní analýzou věci a určením, zda je soudní spor vhodný. Po rozhodnutí rady zajistí vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu krajského úřadu u projektů realizovaných krajem veškeré kroky vedoucí k podání správní žaloby, či podání kasační stížnosti.

- Po rozhodnutí rady u projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje zajistí vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou veškeré kroky vedoucí k podání správní žaloby, či podání kasační stížnosti.

# Čl. XXXIII.

# Postup řešení při doručení výzvy k vrácení dotace

Po obdržení výzvy k vrácení dotace vedoucí projektu zajistí ve spolupráci s Pracovní skupinou veškeré relevantní podklady k danému případu a na jejich základě zaujme k výzvě stanovisko. Na základě stanoviska vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou zajistí přípravu materiálu do orgánu kraje, na základě kterého bude výzva uhrazena. V případě, že výzva nebude na základě stanoviska uhrazena, bude obrana proti vyměřené sankci možná v rámci daňového řízení.

# Čl. XXXIV.

# Centrální evidence

- Centrální evidenci informací souvisejících s rizikovými oblastmi projektů financovaných z prostředků Evropské unie vede, spravuje a průběžně aktualizuje Pracovní skupina.

- Centrální evidence obsahuje tyto informace:

  - název projektu,

  - příjemce dotace,

  - typ finančního postihu,

  - výši finančního postihu,

  - popis vývoje postihu.

- Do centrální evidence Pracovní skupina ukládá dokumenty vztahující se k řešení finančních postihů.

# Část třetí

# Závěrečná ustanovení

### Čl. XXXV.

- Tento předpis byl schválen usnesením rady č. RK 1581/12/17 ze dne 18. 12. 2017.

- Tento předpis v plném rozsahu nahrazuje PR 02/2016 ze dne 25. 7. 2016.

- Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.

Přílohy:

č. 1 - Karta projektu RAP

č. 2 - Vzor materiálu pro jednání rady – schválení přípravy a realizace projektu

č. 3 - Vzor materiálu pro jednání rady – schválení závazného finančního příslibu projektu

č. 4 - Vzor materiálu pro jednání rady – informace o výsledku realizace projektu

č. 5 - Popis rizikových oblastí

č. 6 - Stručné schéma

č. 7- Složení pracovní skupiny pro řešení finančních postihů

…………………

Mgr. Jana Vildumetzová, v.r.

hejtmanka Karlovarského kraje

# Footnotes

§35, 36 a §59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 s účinností od 1. 4. 2014 a Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 s účinností od 1. 11. 2014 v aktuálním znění.

Řád ředitele č. R 02/2011, Spisový a skartační řád.

Řád ředitele č. R 02/2011, Spisový a skartační řád.