PŘEDPIS

rady kraje

č. Pr 03/2017

PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

| Zpracovatel: | Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy |
| --- | --- |
| Rozsah působnosti: | krajský úřad |
| Nabývá účinnosti: | Počet stran: | Počet příloh: |
| 23. 10. 2017 | 15 | 7 |

| Tímto předpisem se ruší: | – |
| --- | --- |

| Originál předpisu je uložen: | odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad |
| --- | --- |
| Elektronická podoba předpisu je uložena: | portál úředníka krajského úřadu |
| Předpis je zveřejněn na internetových stránkách Karlovarského kraje |  |

| Za odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad schválil: |  |
| --- | --- |
|  | PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu |
| Rada kraje schválila usnesením č. RK 1289/10/17 ze dne:23. 10. 2017 |  |
|  | Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje |

| Obdrží elektronicky: | všichni vedoucí odborů krajského úřadu |
| --- | --- |

Obsah

Část první	4

ÚVODNÍ USTANOVENÍ	4

Čl. I.	4

Cíl a účel	4

Čl. II.	4

Výklad některých pojmů	4

Čl. III.	5

Postup u projektů financovaných z národních dotačních titulů	5

Část druhá	6

PROJEKTY KRAJE	6

Hlava první	6

Projekty Karlovarského kraje	6

Čl. IV.	6

Přípravná fáze projektu bez spolufinancování či předfinancování z rozpočtu kraje	6

Čl. V.	6

Přípravná fáze projektu se spolufinancováním či předfinancováním z rozpočtu kraje	6

Čl. VI.	7

Žádost o finanční podporu	7

Čl. VII.	7

Realizace projektu	7

Čl. VIII.	8

Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu	8

Čl. IX.	8

Změny v projektu	8

Čl. X.	8

Spolupráce odborů krajského úřadu v projektu	8

Čl. XI.	8

Ukončení projektu	8

Čl. XII.	8

Archivace projektu	8

Hlava druhá	9

Projekty příspěvkových organizací	9

Čl. XIII. 	9

Přípravná fáze projektu bez spolufinancování či předfinancování z rozpočtu kraje	9

Čl. XIV.	9

Přípravná fáze projektu se spolufinancováním či předfinancováním z rozpočtu kraje	9

Čl. XV. 	10

Přípravná fáze projektu – společná ustanovení pro všechny projekty	10

Čl. XVI.	10

Žádost o finanční podporu	10

Čl. XVII.	10

Realizace projektu	10

Čl. XVIII. 	11

Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu	11

Čl. XIX.	11

Změny v projektu	11

Čl. XX. 	11

Ukončení projektu	11

Čl. XXI.	12

Archivace projektu	12

Hlava třetí	12

Řešení finančních postihů	12

Čl. XXII.	12

Obecný postup	12

Čl. XXIII. 	13

Postup řešení při kontrole nebo auditu	13

Čl. XXIV. 	13

Postup řešení při daňovém řízení	13

Čl. XXV. 	13

Postup řešení při krácení dotace	13

Čl. XXVI. 	14

Postup řešení při správním řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	14

Čl. XXVII.	14

Postup řešení při soudních sporech	14

Čl. XXVIII. 	14

Centrální evidence	14

Část třetí	14

Závěrečná ustanovení	14

Čl. XXIX. 	14

Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“ a „kraj“) se usnesla na těchto pravidlech pro řízení projektů financovaných z národních dotačních titulů:

# Část první

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### Čl. I.

### Cíl a účel

- Tato pravidla stanoví povinnosti zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „krajský úřad“) a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále jen „příspěvková organizace“) a stanoví závazný postup při schvalování nových projektů kraje a příspěvkových organizací, předložených v souladu se záměry a cíli kraje a závazný postup pro jejich řízení.

- Pravidla upravují řízení projektů financovaných z národních dotačních titulů připravovaných a realizovaných krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi v případech, kdy je žadatelem a konečným příjemcem kraj nebo příspěvková organizace.

### Čl. II.

### Výklad některých pojmů

- Projektem se pro účely tohoto předpisu rozumí příprava a realizace činností sloužících k uspokojení veřejně prospěšného zájmu kraje financovaného z národních dotačních titulů.

- Národní dotační titul je dotační titul či dotační program, který je financován ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje nebo z nadačního fondu, z nadace, z grantu a z ústavu a není realizován v rámci výkonu přenesené působnosti. Realizací dotačního titulu v rámci výkonu přenesené působnosti se rozumí rozvojové a dotační programy ministerstev, které vyhlašují ministerstva a administrují obce nebo kraje v rámci výkonu přenesené působnosti. Nejedná se ani o projekty, které jsou financovány z EU a zároveň dofinancovávány z prostředků státního rozpočtu.

- Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě/rozhodnutí o financování, kde je blíže specifikována doba a podmínky udržitelnosti.

- Vedoucí projektu je vedoucí věcně příslušného odboru krajského úřadu, ředitelka krajského úřadu (u projektů řízených samostatným oddělením krajského úřadu) nebo ředitel příspěvkové organizace. Vedoucí projektu je odpovědný za řízení projektu. Ředitel příspěvkové organizace musí být jako vedoucí projektu zvlášť jmenován radou. Vedoucí projektu jmenuje vedoucího projektového týmu a projektový tým.

- Vedoucí projektového týmu je osoba písemně jmenovaná vedoucím projektu, která spolupracuje s vedoucím projektu a řídí projektový tým, pokud je vytvořen, zodpovídá za předávání informací o plnění projektu orgánu s rozhodovací pravomocí a koordinuje spolupráci s odbory krajského úřadu.

- Projektový tým je skupina osob spolupracující s vedoucím projektu na realizaci projektu.

- Předkladatelem projektu je věcně příslušný odbor krajského úřadu, samostatné oddělení krajského úřadu (které je, pro potřeby tohoto předpisu, postaveno na úroveň odboru krajského úřadu a vztahují se na něj všechna ustanovení jako na odbor krajského úřadu) nebo příspěvková organizace.

- Orgán s rozhodovací pravomocí (rozhodující orgán) je rada. V případě potřeby finančního krytí projektu z rozpočtu kraje (např. Fond budoucnosti) je tímto orgánem zastupitelstvo kraje (dále jen „zastupitelstvo“).

- Žadatel je pro účely tohoto předpisu kraj nebo příspěvková organizace, které žádají o příspěvek/podporu z národních dotačních titulů a jsou odpovědné za realizaci projektu.

- Konečný příjemce je subjekt realizující projekt spolufinancovaný z národních dotačních titulů, který na základě smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace žádá poskytovatele finanční podpory o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu poskytovatele finanční podpory.

- Provozovatel je subjekt, který má výstup projektu ve správě nebo v užívání.

- Poskytovatel finanční podpory je subjekt, který v souladu s legislativou EU a ČR poskytuje finanční podporu z národních dotačních titulů.

- Nesrovnalost je porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z národních dotačních titulů, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v rozpočtu poskytovatelů finanční podpory, a to započtením neoprávněného výdaje do rozpočtu poskytovatelů finanční podpory. V případě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech a dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zásadně platí, že v důsledku porušení rozpočtové kázně došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě v rozpočtu poskytovatelů finanční podpory, a to započtením neoprávněného výdaje.

- Akční plán Programu rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „Akční plán“) je souhrn projektů realizovaných krajem a jím zřízenými/založenými organizacemi, který je již navázán na rozpočet kraje. Obsahuje projekty, které již byly projednány v radě (minimálně v souladu s Čl. IV. odst. 2, Čl. V. odst. 1, respektive Čl. XIII. odst. 2 a Čl. XIV. odst. 1 tohoto předpisu). Jedná se o podmnožinu Regionálního akčního plánu (RAP) (viz následující bod) a jeho administrátorem je odbor regionálního rozvoje.

- RAP (Regionální akční plán 2014-2020), dále také jako „zásobník projektů“, je souhrn projektů realizovaných na území kraje (všemi subjekty kraje). Jeho základní cíl je definovat společnou představu o potřebách kraje a směřování finanční podpory pro kraj. Zároveň slouží i jako podpůrný seznam při vyhodnocování žádostí o dotace z EU i jiných finančních zdrojů řídícími a jinými orgány. Jeho administrátorem je odbor regionálního rozvoje.

- Finanční postih je korekce dotace, tedy přesun způsobilých výdajů projektu do nezpůsobilých výdajů projektu, uhrazená výzva k vrácení dotace, platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci, penále po nabytí právní moci, pokuta stanovená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

### Čl. III.

### Postup u projektů financovaných z národních dotačních titulů

# Postup se vztahuje na projektové záměry financované z národních dotačních titulů:

# jejichž výše předpokládaných výdajů činí více než 50.000 Kč bez DPH, i když na ně nejsou použity finanční prostředky z rozpočtu kraje,

# jejichž výše předpokládaných výdajů činí méně než 50.000 Kč bez DPH v případě, že je projektový záměr předfinancován či spolufinancován z rozpočtu kraje.

# Část druhá

## PROJEKTY KRAJE

## Hlava první

## Projekty Karlovarského kraje

### Čl. IV.

### Přípravná fáze projektu bez spolufinancování či předfinancování z rozpočtu kraje

# Předkladatel předává orgánu s rozhodovací pravomocí informaci o projektu, a to s ohledem na jeho soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje (Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020), která bude obsahovat:

# název projektu,

# název národního dotačního titulu,

# celkové náklady a finanční krytí projektu,

# předběžný harmonogram realizace projektu,

# stručný obsah projektu.

# Součástí předkládaného materiálu bude i usnesení o schválení realizace projektu.

- V případě, že rada rozhodne o realizaci projektu, je projekt zařazen do Akčního plánu. Rada schválením zařazení projektu do Akčního plánu současně schválí podání žádosti o poskytnutí finanční podpory a celkové náklady projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 1.

- Zařazení projektu do Akčního plánu provádí vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), a to přímo v databázovém systému Akčního plánu. Vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost a aktuálnost informací v systému Akčního plánu (to znamená, že průběžně informace aktualizuje). Jako pomůcku, při vyplňování projektů v databázi, lze využít vzorový formulář (viz příloha č. 7).

- Předkladatel projektu zašle e-mailem odboru finančnímu materiál, případně rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektu minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě.

- Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí informuje vedoucí projektu e-mailem odbor finanční o výsledku projednání (například o schválení, neschválení), a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

### Čl. V.

### Přípravná fáze projektu se spolufinancováním či předfinancováním z rozpočtu kraje

- Rada a zastupitelstvo projednávají a schvalují závazný příslib financování, kterým je odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu, ale zároveň i do střednědobého výhledu rozpočtu. Předkladatel projektu zašle e-mailem odboru finančnímu materiál, případně rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektu minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu. Vzor materiálu je obsahem přílohy č. 2. Součástí materiálu musí být minimálně schválení:

  - žadatele o finanční podporu,

  - finančního krytí projektu,

  - předběžného harmonogramu realizace projektu

  - aktivit a indikátorů, které budou plněny v rámci udržitelnosti projektu.

- Zařazení projektu do Akčního plánu provádí vedoucí projektu nebo jím zmocněná osoba, a to přímo v databázovém systému Akčního plánu. Vedoucí projektu nebo jím zmocněná osoba, je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost a aktuálnost informací v systému Akčního plánu (to znamená, že průběžně informace aktualizuje). Jako pomůcku, při vyplňování projektů v databázi, lze využít vzorový formulář (viz příloha č. 7).

- Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí informuje vedoucí projektu e-mailem odbor finanční o výsledku projednání (například o schválení, neschválení), a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

### Čl. VI.

### Žádost o finanční podporu

Na základě rozhodnutí o realizaci projektu (dle Čl. IV. odst. 2 nebo Čl. V. odst. 1 tohoto předpisu) zajistí vedoucí projektu zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory a podání žádosti poskytovateli finanční podpory. Vedoucí projektu informuje o výsledku žádosti a o podmínkách poskytnutí finanční podpory radu a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, i zastupitelstvo; v případě, že projekt neuspěje (nebude financován z národního dotačního titulu), součástí předkládaných materiálů musí být i informace o výši nákladů na přípravu projektu. O výsledku žádosti o finanční podporu, a to i v případě, že projekt neuspěje, informuje vedoucí projektu e-mailem odbor finanční. Vedoucí projektu rovněž e-mailem informuje odbor finanční v případě odstoupení od projektu nebo při jiných důvodech vedoucích k záměru nerealizovat daný projekt.

### Čl. VII.

### Realizace projektu

- Realizační fáze projektu probíhá v souladu s vnitřními předpisy kraje a podmínkami konkrétního národního dotačního titulu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Veškerá komunikace s poskytovatelem finanční podpory je vedena písemnou formou, případně osobně s písemným zápisem, elektronicky (v zásadních případech i s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky. Faxové zprávy a důležitá e-mailová korespondence mohou být vytištěny a zaevidovány jako došlá nebo odeslaná pošta.

- Na základě žádosti vedoucího projektu zřídí odbor finanční krajského úřadu zvláštní bankovní účet projektu. Veškeré výdaje vztahující se k projektu musí být hrazeny z tohoto zvláštního účtu. Ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace je tento účet uveden jako zvláštní účet projektu.

- Po ukončení realizace projektu předá výstup projektu vedoucí projektu provozovateli ke správě a k užívání v případech, kdy provozovatel není shodný s konečným příjemcem.

- Po ukončení finanční a věcné realizace projektu vedoucí projektu předloží radě a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, i zastupitelstvu informaci o výsledku realizace projektu včetně informace o finančních tocích v rámci projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 3. Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí vedoucí projektu informuje e-mailem odbor finanční o výsledku projednání (například o schválení, neschválení), a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

- Po ukončení finanční a věcné realizace projektu zajistí vedoucí projektu uložení veškeré dokumentace k projektu na jednom místě včetně její evidence, a to nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od data ukončení finanční a věcné realizace projektu. Výjimku tvoří dokumentace k projektu evidovaná odborem finančním, příp. odborem kancelář ředitelky úřadu (oddělením personálních věcí a vzdělávání) a odborem legislativním a právním a krajský živnostenský úřad, za jejíž evidenci a uložení zodpovídá vedoucí příslušného odboru.

### Čl. VIII.

### Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu

Vedoucí projektu a vedoucí projektového týmu hodnotí projekt po dobu udržitelnosti, zpracovávají návrhy opatření k zajištění udržitelnosti projektu a kontrolují jejich plnění (vše v souladu s konkrétními podmínkami daného národního dotačního titulu). Za evidenci a uložení veškeré dokumentace k projektu na jednom místě v průběhu doby udržitelnosti projektu až do doby archivace zodpovídá vedoucí projektu. Výjimku tvoří dokumentace k projektu evidovaná odborem finančním, případně odborem kancelář ředitelky úřadu (oddělením personálních věcí a vzdělávání) a odborem legislativním a právním a krajský živnostenský úřad, za jejíž evidenci a uložení zodpovídá vedoucí příslušného odboru.

### Čl. IX.

### Změny v projektu

- Podstatné změny v projektu podléhají schválení v orgánu s rozhodovací pravomocí v souladu s vnitřními předpisy kraje a podmínkami konkrétního národního dotačního titulu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Podstatná změna projektu je definována příslušným národním dotačním titulem.

### Čl. X.

### Spolupráce odborů krajského úřadu v projektu

Na projektu se podílejí odbory krajského úřadu na základě písemné žádosti o spolupráci ze strany vedoucího projektu.

### Čl. XI.

### Ukončení projektu

- Po naplnění lhůt stanovených v podmínkách udržitelnosti projektu zpracuje projektový tým závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu. Vedoucí projektu předloží tuto závěrečnou zprávu radě a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, i zastupitelstvu. Lze analogicky využít vzorový materiál v příloze č. 3.

- O předčasném ukončení projektu rozhoduje rada a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, zastupitelstvo. V případě, že z rozpočtu kraje byly na projekt vynaloženy kapitálové výdaje za účelem pořízení dlouhodobého majetku, který nebyl z důvodu předčasného ukončení projektu dokončen, obsahuje materiál do orgánů kraje s rozhodovací pravomocí rovněž vyčíslení celkové výše tohoto nedokončeného dlouhodobého majetku a návrh řešení, jak s tímto nedokončeným dlouhodobým majetkem bude dále naloženo.

### Čl. XII.

### Archivace projektu

- Archivaci dokumentů projektu zabezpečuje vedoucí projektu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy kraje. Vedoucí projektu má povinnost při archivaci dokumentů spolupracovat individuálně i s odborem finančním, příp. odborem kancelář ředitelky úřadu (oddělením personálních věcí a vzdělávání), odborem legislativním a právním a krajský živnostenský úřad a odborem vnitřních záležitostí, pokud jsou na těchto odborech uloženy písemnosti vážící se k danému projektu.

- Vedoucí projektu zajišťuje předání veškeré dokumentace k projektu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy kraje do centrální spisovny, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního roku:

  - po ukončení udržitelnosti projektu u projektů, které mají daným národním dotačním titulem stanovenou udržitelnost projektu,

  - po ukončení finanční a věcné realizace projektu u projektů, které nemají daným národním dotačním titulem stanovenou udržitelnost projektu.

## Hlava druhá

## Projekty příspěvkových organizací

### Čl. XIII.

### Přípravná fáze projektu bez spolufinancování či předfinancování z rozpočtu kraje

# Příspěvková organizace předkládá prostřednictvím zřizovatelského odboru krajského úřadu orgánu s rozhodovací pravomocí informaci o projektu, a to s ohledem na jeho soulad s rozvojovými dokumenty kraje, zejména s Programem rozvoje Karlovarského kraje (Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020), která bude obsahovat:

# název projektu,

# název národního dotačního titulu,

# finanční krytí projektu,

# předběžný harmonogram realizace projektu,

# stručný obsah projektu.

# Součástí předkládaného materiálu bude i usnesení o schválení realizace projektu.

- Rada rozhodne o realizaci projektu a projekt je zařazen do Akčního plánu. Rada schválením zařazení projektu do Akčního plánu současně schválí podání žádosti o poskytnutí finanční podpory a celkové náklady projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 1.

- Zařazení projektu do Akčního plánu provádí vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), a to přímo v databázovém systému Akčního plánu. Vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost a aktuálnost informací v systému Akčního plánu (to znamená, že průběžně informace aktualizuje). Jako pomůcku, při vyplňování projektů v databázi, lze využít vzorový formulář (viz příloha č. 7).

- Předkladatel projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru zašle e-mailem odboru finančnímu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektu minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě.

- Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí informuje vedoucí projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru e-mailem odbor finanční o výsledku projednání (například o schválení, neschválení) a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

### Čl. XIV.

### Přípravná fáze projektu se spolufinancováním či předfinancováním z rozpočtu kraje

- Rada a zastupitelstvo projednávají a schvalují závazný příslib financování, kterým je odsouhlaseno zařazení projektu nejen do Akčního plánu, ale zároveň i do střednědobého výhledu rozpočtu. Předkladatel projektu zašle e-mailem odboru finančnímu materiál, příp. rozpracovanou verzi materiálu, k předkládanému projektu minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předkládání materiálu radě a zastupitelstvu. Vzor materiálu je obsahem přílohy č. 2. Součástí materiálu musí být minimálně schválení:

  - žadatele o finanční podporu,

  - finančního krytí projektu,

  - předběžného harmonogramu realizace projektu

  - aktivit a indikátorů, které budou plněny v rámci udržitelnosti projektu.

- Zařazení projektu do Akčního plánu provádí vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), a to přímo v databázovém systému Akčního plánu. Vedoucí projektu (nebo jím zmocněná osoba), je zodpovědný za obsahovou a věcnou správnost a aktuálnost informací v systému Akčního plánu (to znamená, že průběžně informace aktualizuje). Jako pomůcku, při vyplňování projektů v databázi, lze využít vzorový formulář (viz příloha č. 7).

- Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí informuje vedoucí projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru e-mailem odbor finanční o výsledku projednání (například o schválení, neschválení), a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

### Čl. XV.

### Přípravná fáze projektu – společná ustanovení pro všechny projekty

- Vedoucí projektu odpovídá za přípravu podkladů pro orgány s rozhodovací pravomocí.

- Vedoucí zřizovatelského odboru na žádost vedoucího projektu může určit vyžádaného zaměstnance krajského úřadu a jmenuje jej členem projektového týmu. Vyžádaný zaměstnanec spolupracuje po dobu přípravy a realizace projektu s příslušným vedoucím projektu a vedoucím projektového týmu.

### Čl. XVI.

### Žádost o finanční podporu

Na základě rozhodnutí o realizaci projektu příspěvkové organizace (dle Čl. XIII. odst. 2 nebo Čl. XIV. odst. 1) zajistí vedoucí projektu zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory a podání žádosti poskytovateli finanční podpory. Vedoucí projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru informuje o výsledku žádosti a o podmínkách poskytnutí finanční podpory radu a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, i zastupitelstvo. O výsledku žádosti o finanční podporu, a to i v případě, že projekt neuspěje, informuje vedoucí projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru e-mailem odbor finanční. Vedoucí projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru rovněž e-mailem informuje odbor finanční v případě odstoupení od projektu nebo při jiných důvodech vedoucích k záměru nerealizovat daný projekt.

### Čl. XVII.

### Realizace projektu

- Realizační fáze projektu probíhá v souladu s vnitřními předpisy příspěvkové organizace, popřípadě vnitřními předpisy kraje (předpisy rady) a podmínkami konkrétního národního dotačního titulu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Příspěvková organizace písemně informuje zřizovatelský odbor o realizaci projektu v půlročních intervalech. V případě, že je celková délka realizace projektu menší než jeden rok, tak v polovině této doby.

- Veškerá komunikace s poskytovatelem finanční podpory je vedena písemnou formou, případně osobně s písemným zápisem, e-mailem (v zásadních případech i s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky. Faxové zprávy a důležitá e-mailová korespondence mohou být vytištěny a zaevidovány jako došlá nebo odeslaná pošta v souladu s vnitřními předpisy ke spisové službě jednotlivých příspěvkových organizací.

- Příspěvková organizace, pokud to požaduje poskytovatel finanční podpory, zřídí zvláštní bankovní účet projektu či určí stávající bankovní účet, který bude určen výhradně pro účely projektu. Veškeré výdaje, vztahující se k projektu, jsou pak hrazeny z tohoto zvláštního účtu. Ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace je tento účet uveden jako zvláštní účet projektu.

- Po ukončení realizace projektu příspěvkové organizace je výstup projektu předán prostřednictvím vedoucího projektu provozovateli ke správě a k užívání v případech, kdy provozovatel není shodný s konečným příjemcem.

- Po ukončení finanční a věcné realizace projektu vedoucí projektu, prostřednictvím zřizovatelského odboru, předloží radě a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, i zastupitelstvu informaci o výsledku realizace projektu včetně informace o finančních tocích v rámci projektu. Vzor materiálu je v příloze č. 3. Po projednání materiálu v orgánu s rozhodovací pravomocí vedoucí projektu prostřednictvím zřizovatelského odboru informuje odbor finanční e-mailem o výsledku projednání (například o schválení, neschválení), a to do 5 pracovních dnů od vydání ověřeného usnesení.

- Za evidenci a uložení veškeré dokumentace k projektu po dobu přípravy, realizace a udržitelnosti projektu zodpovídá vedoucí projektu.

### Čl. XVIII.

### Provoz (udržitelnost) a hodnocení projektu

Vedoucí projektu a vedoucí projektového týmu hodnotí projekt po dobu udržitelnosti, zpracovávají návrhy opatření k zajištění udržitelnosti projektu a kontrolují jejich plnění (vše v souladu s konkrétními podmínkami daného národního dotačního titulu).

### Čl. XIX.

### Změny v projektu

- Podstatné změny v projektu podléhají schválení v orgánu s rozhodovací pravomocí v souladu s vnitřními předpisy kraje, s vnitřními předpisy příspěvkové organizace a podmínkami konkrétního národního dotačního titulu, v rámci kterého je projekt realizován.

- Podstatná změna projektu je definována příslušným národním dotačním titulem.

### Čl. XX.

### Ukončení projektu

- Po naplnění lhůt stanovených v podmínkách udržitelnosti projektu zpracuje projektový tým závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu. Vedoucí projektu předloží tuto závěrečnou zprávu prostřednictvím zřizovatelského odboru radě a v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje i zastupitelstvu. Lze analogicky využít vzorový materiál v příloze č. 3.

- O předčasném ukončení projektu rozhoduje rada v případě, že je nutné předfinancování či spolufinancování projektu z rozpočtu kraje, zastupitelstvo. V případě, že z rozpočtu kraje nebo z investičního fondu příspěvkové organizace byly na projekt vynaloženy kapitálové výdaje za účelem pořízení dlouhodobého majetku, který nebyl z důvodu předčasného ukončení projektu dokončen, obsahuje materiál do orgánů kraje s rozhodovací pravomocí rovněž vyčíslení celkové výše tohoto nedokončeného dlouhodobého majetku a návrh řešení, jak s tímto nedokončeným dlouhodobým majetkem bude v příspěvkové organizaci dále naloženo.

### Čl. XXI.

### Archivace projektu

Archivaci dokumentů projektu zabezpečuje vedoucí projektu v souladu s pravidly poskytovatele finanční podpory a vnitřními předpisy příspěvkové organizace.

## Hlava třetí

## Řešení finančních postihů

### Čl. XXII.

### Obecný postup

- Veškeré osoby zúčastněné na realizaci projektů jsou povinny předcházet riziku finančních postihů a učinit veškeré možné kroky k minimalizaci tohoto rizika.

- Pro účely řešení a řízení finančních postihů a rizikových oblastí u projektů realizovaných dle tohoto předpisu se zřizuje Pracovní skupina pro řešení finančních postihů (dále jen „Pracovní skupina“). Složení pracovní skupiny je uvedeno v příloze č. 6. Kontaktní elektronickou adresou je distribuční seznam v aplikaci Microsoft Outlook s názvem „Finanční postihy – projekty EU“.

- Vedoucí Pracovní skupiny dle konkrétních požadavků může přizvat k jednání Pracovní skupiny tyto osoby:

  - vedoucího projektu,

  - vedoucího projektového týmu,

  - ředitelku krajského úřadu nebo jejího zástupce

  - další osoby vyžádané Pracovní skupinou.

- Vedoucí projektu v co nejkratší možné lhůtě po zjištění rizikové oblasti při realizaci projektu (viz příloha č. 4) informuje vedoucího Pracovní skupiny a zašle mu minimálně elektronický obraz podkladového dokumentu a sjednotí s ním následný postup včetně termínů. Obdobně je vedoucí projektu povinen postupovat, lze-li očekávat finanční postih (krácení dotace, platební výměr a jiné) přičemž je též povinen informovat, např. e-mailem, věcně příslušného člena rady. Vedoucí projektu (v případě, že se jedná o ředitele příspěvkové organizace) je povinen zároveň informovat i vedoucího zřizovatelského odboru nebo vyžádaného pracovníka.

- Vedoucí projektu je povinen zajistit veškeré dostupné materiály, ze kterých vyplynul finanční postih nebo s finančním postihem souvisejících, a poskytnout je Pracovní skupině.

- Vedoucí Pracovní skupiny bez zbytečného odkladu informuje pracovní skupinu o vzniku případného finančního postihu (platební výměr, pokuta Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jiné), který bude hrazen z rozpočtu kraje včetně rozpočtu příspěvkových organizací. Dále je povinen informovat o následných změnách a událostech ve věci finančního postihu.

- Vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) má povinnost informovat orgány kraje o charakteru finančního postihu včetně návrhu postupu obrany proti stanovenému postihu. Materiály do rady a zastupitelstva spojené s řešením finančního postihu připraví vedoucí projektu a v dostatečném předstihu projedná s vedoucím Pracovní skupiny. Povinnou součástí materiálu do rady a zastupitelstva je stanovisko právníka Pracovní skupiny, ve kterém právník po zohlednění finančního dopadu a případných nákladů procesu obrany proti stanovenému postihu uvede souhlas či nesouhlas s navrženým postupem řešení finančního postihu, popřípadě navrhne jiný postup obrany, eventuálně doporučí řešit finanční postih jako škodní případ dle platné právní úpravy. Kontrolu plnění usnesení provádí věcně příslušný odbor ve spolupráci s vedoucím projektu. Věcně příslušný odbor informuje o vyjádření plnění usnesení vedoucího Pracovní skupiny (například e-mailem).

- Za přípravu reakce na příslušný procesní úkon ze strany poskytovatele dotace nebo správního orgánu je zodpovědný příslušný vedoucí projektu. Vedoucí projektu je vždy povinen konzultovat postup s Pracovní skupinou.

- Radě je v pravidelných měsíčních intervalech předkládán vedoucím Pracovní skupiny souhrnný přehled finančních postihů. Zastupitelstvu je předkládán vedoucím Pracovní skupiny souhrnný přehled finančních postihů 2 x ročně.

- Po ukončení projektu, u kterého byl definován finanční postih, předloží vedoucí projektu informaci radě a zastupitelstvu o finančním vyúčtování projektu (analogicky v souladu s Čl. VI. odst. 5, resp. Čl. XIV. odst. 6) včetně uvedení dosavadního postupu a postupu budoucí obrany proti stanovenému finančnímu postihu. Materiál připravuje vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou, včetně zajištění stanoviska právníka Pracovní skupiny.

### Čl. XXIII.

### Postup řešení při kontrole nebo auditu

Po obdržení kontrolního protokolu nebo návrhu auditní zprávy vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou zajistí zpracování a podání námitek proti zjištění v protokolu či stanoviska k návrhu auditní zprávy.

### Čl. XXIV.

### Postup řešení při daňovém řízení

- V průběhu daňového řízení (výzva, daňová kontrola) vedoucí projektu zajistí ve spolupráci s Pracovní skupinou nahlédnutí do spisu, poskytnutí součinnosti správnímu orgánu a zaujetí stanoviska k věci. Po obdržení platebních výměrů vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou zajistí zpracování a podání odvolání a následně zajistí přípravu materiálu do rady a zastupitelstva, na základě kterého bude odvod a případné penále uhrazeno. Současně zajistí vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou podání žádosti o prominutí odvodu a případného penále v zákonné lhůtě.

- V případě, že bude odvod potvrzen odvolacím orgánem, je povinen vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou připravit podklady pro soudní spor.

### Čl. XXV.

### Postup řešení při krácení dotace

Po obdržení rozhodnutí o krácení dotace, respektive oznámení o krácení dotace, u projektu, kde byla dotace poskytnuta na základě smlouvy o dotaci, vedoucí projektu zajistí ve spolupráci s Pracovní skupinou podání návrhu na zahájení sporu z veřejnoprávní smlouvy. V případě zamítnutí návrhu vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s Pracovní skupinou připraví podklady pro soudní spor. Pokud byla dotace poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze jako obranný prostředek využít spor z veřejnoprávní smlouvy. Soudnímu přezkumu v tomto případě podléhá rozhodnutí o krácení dotace, popř. rozhodnutí finančních orgánů o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně. Vedoucí projektu zajistí v takovém případě ve spolupráci s Pracovní skupinou podání návrhu na zahájení soudního sporu v podobě správní žaloby, a to ve lhůtě stanovené platnou právní úpravou.

### Čl. XXVI.

### Postup řešení při správním řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Po zahájení správního řízení je vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou povinen zajistit veškeré vyžádané podklady ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po obdržení rozhodnutí o udělení pokuty je vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s Pracovní skupinou povinen zajistit podání rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále je povinen vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou zajistit materiál pro jednání rady a zastupitelstva, na základě kterého bude případná pokuta uhrazena. V případě zamítnutí rozkladu zajistí vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou podklady pro soudní spor.

### Čl. XXVII.

### Postup řešení při soudních sporech

- Za přípravu soudních sporů je zodpovědný vedoucí odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad. Činí tak za pomoci vedoucího věcně příslušného odboru, vedoucího projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupiny.

- Vedoucí věcně příslušného odboru ve spolupráci s vedoucím projektu (pokud se jedná o rozdílné osoby) a Pracovní skupinou připraví materiál do rady s návrhem zahájit soudní spor. Vedoucí odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad zajistí stanovisko s právní analýzou věci a určením, zda je soudní spor vhodný. Po rozhodnutí rady zajistí vedoucí odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad u projektů realizovaných krajem veškeré kroky vedoucí k podání správní žaloby, či podání kasační stížnosti.

- Po rozhodnutí rady u projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje zajistí vedoucí projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou veškeré kroky vedoucí k podání správní žaloby, či podání kasační stížnosti.

### Čl. XXVIII.

### Centrální evidence

- Centrální evidenci informací souvisejících s rizikovými oblastmi projektů financovaných z  národních dotačních titulů vede, spravuje a průběžně aktualizuje Pracovní skupina.

- Centrální evidence obsahuje tyto informace:

  - název projektu,

  - příjemce dotace,

  - typ finančního postihu,

  - výši finančního postihu,

  - popis vývoje postihu.

- Do centrální evidence Pracovní skupina ukládá dokumenty vztahující se k řešení finančních postihů.

# Část třetí

## Závěrečná ustanovení

### Čl. XXIX.

- Tento předpis byl schválen usnesením rady č. RK 1289/10/17 ze dne 23. 10. 2017.

- Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

Přílohy:

č. 1 - Vzor materiálu pro jednání rady – schválení projektu

č. 2 - Vzor materiálu pro jednání rady – schválení závazného finančního příslibu projektu

č. 3 - Vzor materiálu pro jednání rady – informace o výsledku realizace projektu

č. 4 - Popis rizikových oblastí

č. 5 - Stručné schéma

č. 6 - Složení pracovní skupiny pro řešení finančních postihů

č. 7 – Karta projektu

…………………

Mgr. Jana Vildumetzová, v.r.

hejtmanka Karlovarského kraje

# Footnotes

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

§35, 36 a §59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Řád ředitele č. R 02/2011, Spisový a skartační řád.

Řád ředitele č. R 02/2011.